## Slide 1
Kế hoạch Tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)
Khung A90 — T-60 → T+30

## Slide 2
Từ Hy Sinh Đến Hòa Bình - 80 Năm Độc Lập
⚔️ THỜI KỲ HY SINH (1945-1975)
• Cách mạng Tháng Tám 1945 - Đánh đuổi thực dân Pháp
• Kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)
• Hy sinh của hàng triệu đồng bào vì độc lập tự do
• Tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam
🏛️ THỜI KỲ HÒA BÌNH (1975-2025)
• Hòa bình, thống nhất đất nước từ 1975
• Đổi mới và phát triển kinh tế từ 1986
• Hội nhập quốc tế và phát triển bền vững
• Khát vọng trở thành nước phát triển vào 2045

## Slide 3
Mục tiêu Cao Cả
🏛️ Tôn vinh giá trị lịch sử vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945
🏛️ Khẳng định thành tựu 80 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ ngày độc lập đầu tiên
🏛️ Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý chí tự lực, tự cường cho các tầng lớp nhân dân
🏛️ Củng cố và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời đại mới
🏛️ Quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, hữu nghị, năng động và phát triển

## Slide 4
Phạm vi
Phạm vi địa lý: Toàn quốc, với các hoạt động trọng điểm tại Thủ đô Hà Nội - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập
Đối tượng tham gia: Toàn thể nhân dân Việt Nam, kiều bào ta ở nước ngoài, và bạn bè quốc tế
Thời gian: 90 ngày, từ T-60 đến T+30 (so với ngày 2/9/2025) - kỷ niệm 80 năm ngày độc lập
Nội dung: Chuỗi hoạt động bao gồm Lễ míttinh, diễu binh, diễu hành cấp quốc gia và các hoạt động văn hóa lịch sử

## Slide 5
Các bên liên quan
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ
Các Bộ, ban, ngành Trung ương (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa)
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Các cơ quan thông tấn, báo chí
Toàn thể nhân dân Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

## Slide 6
Dòng thời gian (A90)
Giai đoạn 1: Khởi động và Chuẩn bị — T-60 đến T-30
  • Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban chuyên trách
  • Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch tổng thể, kịch bản chi tiết
  • Dự toán, phân bổ và triển khai các thủ tục về ngân sách
  • Phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm
Giai đoạn 2: Triển khai cao điểm — T-30 đến T-7
  • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
  • Tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt các chương trình chính
  • Hoàn thiện công tác hậu cần, kỹ thuật, an ninh, y tế
  • Tổ chức các hoạt động bên lề tại các địa phương trên cả nước
Giai đoạn 3: Thực hiện sự kiện — T-7 đến T+1
  • Tổ chức Lễ Kỷ niệm chính thức, diễu binh, diễu hành cấp quốc gia
  • Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt vào tối 2/9
  • Triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối
  • Truyền hình, phát thanh trực tiếp các sự kiện chính
Giai đoạn 4: Tổng kết và lan tỏa — T+1 đến T+30
  • Tổ chức họp tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm
  • Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
  • Hoàn tất thủ tục tài chính, quyết toán
  • Sản xuất các sản phẩm truyền thông hậu sự kiện

## Slide 7
Chương trình trọng điểm
🏛️ Lễ Míttinh, Diễu binh, Diễu hành cấp Quốc gia: Biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định thành tựu 80 năm (Chủ trì: Ban Tổ chức cấp Nhà nước)
🏛️ Triển lãm '80 năm - Chặng đường vẻ vang': Trưng bày các tư liệu, hình ảnh, hiện vật quý giá về Cách mạng tháng Tám (Chủ trì: Bộ VHTTDL, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
🏛️ Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Việt Nam - Khát vọng Rồng bay': Tái hiện lịch sử hào hùng và thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc (Chủ trì: Bộ VHTTDL, Đài Truyền hình Việt Nam)

## Slide 8
Kế hoạch truyền thông
Truyền hình: Truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm và các hoạt động — Mốc: 2/9/2025 và các ngày trọng đại
Báo chí: Đưa tin toàn diện về các hoạt động kỷ niệm — Mốc: T-30 đến T+7
Mạng xã hội: Lan tỏa thông điệp yêu nước và tinh thần dân tộc — Mốc: T-60 đến T+30

## Slide 9
Hậu cần
Địa điểm tổ chức: Chuẩn bị sân khấu, ghế ngồi, hệ thống âm thanh ánh sáng — Hạn: T-15
Vận chuyển: Đưa đón khách mời, vận chuyển thiết bị và hiện vật — Hạn: T-1
Catering: Phục vụ ăn uống cho khách mời và lực lượng tham gia — Hạn: T-7

## Slide 10
Ngân sách (dự trù)
Tổ chức sự kiện: 3.000.000.000 VNĐ (Bao gồm thuê địa điểm, thiết bị, nhân lực)
Truyền thông: 800.000.000 VNĐ (Quảng cáo, sản xuất nội dung, phát sóng)
Hậu cần: 500.000.000 VNĐ (Vận chuyển, ăn uống, lưu trú)

## Slide 11
Rủi ro chính & Ứng phó
Thời tiết bất lợi — Tác động: Cao — Xác suất: Trung bình
  Ứng phó: Chuẩn bị phương án dự phòng trong nhà và lều che
An ninh trật tự — Tác động: Cao — Xác suất: Thấp
  Ứng phó: Tăng cường lực lượng bảo vệ và kiểm soát

## Slide 12
An toàn
An toàn sức khỏe: Kiểm tra sức khỏe tham gia, chuẩn bị y tế tại chỗ
An toàn giao thông: Phân luồng giao thông, hướng dẫn đỗ xe, điều phối lưu thông

## Slide 13
Bền vững
Môi trường: Sử dụng vật liệu thân thiện, tái chế rác thải, giảm thiểu ô nhiễm
Tiết kiệm năng lượng: Sử dụng thiết bị tiết kiệm điện, năng lượng tái tạo

## Slide 14
Ma trận RACI
Lập kế hoạch tổng thể: R=Ban Chỉ đạo Trung ương, A=Ban Tổ chức Trung ương, C=Các bộ, ngành liên quan, I=Chính quyền địa phương

## Slide 15
Chỉ số đo lường (KPI)
Số lượng người tham gia: Tổng số người tham dự các hoạt động kỷ niệm — Mục tiêu: ≥ 200.000 người
Độ phủ sóng truyền thông: Số lượng bài viết, lượt xem, chia sẻ trên các kênh — Mục tiêu: ≥ 5.000.000 lượt tiếp cận

## Slide 16
Cổng phê duyệt
Cổng Phê duyệt kế hoạch tổng thể: Kế hoạch chi tiết, ngân sách hợp lý, đảm bảo an ninh — Chủ trì: Ban Chấp hành Trung ương Đảng

## Slide 17
Hành Trình 80 Năm
🏛️ Từ những năm tháng khói lửa đến hòa bình thịnh vượng
🏛️ Từ hy sinh anh dũng đến thành tựu vẻ vang
🏛️ Từ đất nước bị chia cắt đến thống nhất toàn vẹn
🏛️ Từ nghèo đói đến phát triển, từ lạc hậu đến hiện đại

## Slide 18
Tri ân — Đoàn kết — Khát vọng
★ Việt Nam muôn năm!
★ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
★ Đoàn kết toàn dân tộc
★ Khát vọng Rồng bay